## Slide 1: Quản lý thời gian
Nhóm 8XBET:
Nguyễn Nhật Trường - 2280603493
Đặng Hoàng Việt - 2280603659

## Slide 2
0 | 5 | 5
1. Khởi động dự án |  | 
0 | 0 | 5
5 | 6 | 11
2. Thu thâp yêu cầu từ khách hàng |  | 
5 | 0 | 11
11 | 2 | 13
3. Phân tích chức năng |  | 
11 | 0 | 13
11 | 2 | 13
4. Phân tích phi chức năng |  | 
11 | 0 | 13
13 | 8 | 21
5. Thiết kế CSDL |  | 
13 | 0 | 21
21 | 4 | 26
6. Thiết kế giao diện |  | 
21 | 0 | 26
26 | 2 | 28
7. Thiết kế chi tiết module |  | 
26 | 0 | 28
28 | 2 | 30
8. Thiết kế các tài liệu Diagram |  | 
28 | 0 | 30
30 | 2 | 42
9. Module quản lý đội bóng & cầu thủ |  | 
30 | 0 | 42
42 | 2 | 44
10. Module quản lý lịch thi đấu |  | 
42 | 0 | 44
44 | 2 | 46
11. Module quản lý kết quả và thống kê |  | 
44 | 0 | 46
46 | 2 | 48
12. Module tra cứu |  | 
46 | 0 | 48
48 | 2 | 53
13. Tích hợp module |  | 
48 | 0 | 53
53 | 1 | 54
14. Kiểm thử tích hợp |  | 
53 | 0 | 54
55 | 1 | 56
15. Kiểm thử hệ thống |  | 
55 | 0 | 56
56 | 1 | 57
16. Sửa lỗi cuối |  | 
56 | 0 | 57
57 | 3 | 60
17. Báo cáo và kết thúc |  | 
57 | 0 | 60